## Sheet1
Nook项目组迭代开发计划表
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 后端核心 | 数据库设计与CRUD | SQLite建表+全部CRUD函数(203行) | 占钰哲 | 7/6 | 7/8 | 已完成
|  | SSE流式聊天接口 | POST /api/chat/stream | 张书颢 | 7/7 | 7/9 | 已完成
|  | 会话管理API | 创建/查询/删除/清空/消息操作 | 占钰哲 | 7/7 | 7/9 | 已完成
|  | 敏感词过滤中间件 | HTTP中间件拦截POST请求敏感词 | 张书颢 | 7/9 | 7/10 | 已完成
|  | 搜索API | 标题模糊+全文搜索 | 张书颢 | 7/9 | 7/10 | 已完成
2 | 后端模型 | Ollama流式推理 | stream_ollama()+prompt组装+上下文管理 | 樊啟飞 | 7/6 | 7/8 | 已完成
|  | 模型管理API | 模型列表(GET)+模型下载(POST /api/models/pull) | 樊啟飞 | 7/8 | 7/10 | 已完成
3 | 前端框架 | 项目搭建+布局 | Electron+React+App.tsx+Sidebar+ChatInput | 冯俊驰 | 7/6 | 7/8 | 已完成
4 | 前端核心 | SSE流式消费 | fetch+ReadableStream+AbortController | 冯俊驰 | 7/7 | 7/9 | 已完成
|  | 状态管理 | chatStore+conversationStore+settingsStore | 冯俊驰 | 7/8 | 7/9 | 已完成
5 | 前端功能 | 主题切换 | 深色/浅色主题+CSS变量+localStorage | 冯俊驰 | 7/9 | 7/10 | 已完成
6 | 前端优化 | 搜索面板 | 标题/全量搜索+防抖+毛玻璃 | 冯俊驰 | 7/10 | 7/11 | 已完成
|  | Markdown+LaTeX渲染 | react-markdown+remark-math+rehype-katex | 匡天禹 | 7/8 | 7/10 | 已完成
|  | 代码高亮+一键复制 | prism-react-renderer+剪贴板API | 匡天禹 | 7/10 | 7/11 | 已完成
7 | 前端增强 | 模型选择器 | 模型列表下拉+下载功能 | 匡天禹 | 7/10 | 7/11 | 已完成
|  | 消息操作+Logo设计 | 复制/重生成/删除按钮+Logo设计 | 冯俊驰 | 7/10 | 7/12 | 已完成
8 | 打包测试 | 跨平台打包 | Linux AppImage+Windows exe | 张书颢 | 7/11 | 7/14 | 已完成
|  | 集成测试联调 | 前后端联调+Bug修复 | 全员 | 7/10 | 7/14 | 已完成
|  | CI构建流水线 | GitHub Actions三平台自动构建（Linux/Windows/macOS） | 张书颢 | 7/13 | 7/14 | 已完成
|  | LaTeX公式修复 | 修复remark-math+rehype-katex渲染问题 | 匡天禹 | 7/14 | 7/14 | 已完成
|  | 模型下载修复 | 修复模型下载逻辑错误 | 樊啟飞 | 7/14 | 7/14 | 已完成
|  | Windows静默启动+自动拉起Ollama | Windows安装器+后台启动后端，Linux自动检测并拉起Ollama | 张书颢 | 7/13 | 7/14 | 已完成
[7 empty] | 制表人： | 张书颢