## Sheet1
Nook项目组第1次迭代BugList表
序号 | Bug名称 | Bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | Bug状态
1 | 数据库未初始化 | 启动后端时报错 Table not found | 在 main.py 中启动时调用 init_db() | 张书颢 | 7/6 | 7/6 | 已解决
2 | 跨域错误(CORS) | 前端 fetch 后端 API 时浏览器报跨域错误 | 在 main.py 中添加 CORSMiddleware，allow_origins=['*'] | 张书颢 | 7/7 | 7/7 | 已解决
3 | 消息未发送当轮消息 | build_messages() 未包含用户当前输入 | 修复 build_messages() 追加 user message | 张书颢 | 7/6 | 7/7 | 已解决
4 | 拼写和类型错误 | python 语法错误，数据库列名拼写错误 | 逐行排查修复语法和拼写错误 | 张书颢 | 7/6 | 7/7 | 已解决
5 | 文件命名错误 | 前端文件 modelSelecter.tsx vs ModelSelector.tsx | 重命名文件统一命名规范 | 张书颢 | 7/7 | 7/7 | 已解决
6 | SSE流式格式不规范 | 前端无法正确解析 SSE 事件流 | 规范 SSE 格式为 event/id/data 三字段 | 张书颢 | 7/8 | 7/8 | 已解决
7 | API返回格式不统一 | 部分接口返回 dict，部分返回 Pydantic 模型 | 全局 refactor 统一使用 GeneralResponse/ConversationInfo | 张书颢 | 7/8 | 7/8 | 已解决
8 | 侧边栏折叠文字闪烁 | Sidebar 折叠/展开时文字短暂重叠 | 添加 CSS transition 平滑动画 | 冯俊驰 | 7/9 | 7/9 | 已解决
9 | 搜索面板使用硬编码URL | 搜索功能 fix 用 localhost:8000 而非 settings baseUrl | 改用 useSettingsStore().settings.baseUrl | 冯俊驰 | 7/10 | 7/10 | 已解决
10 | 全量搜索未获取消息 | 内容搜索直接查 conversations 表而非 messages 表 | 通过 fetchMessages 获取消息后本地匹配 | 冯俊驰 | 7/10 | 7/10 | 已解决
11 | 消息悬停闪烁 | 鼠标在消息和按钮间移动时按钮反复出现/消失 | 改用 addEventListener + useCallback 防抖 | 冯俊驰 | 7/10 | 7/10 | 已解决
12 | 模型下载逻辑错误 | 下载模型后前端未正确刷新模型列表 | 修复回调逻辑，下载完成后重新 fetch models | 樊啟飞 | 7/11 | 7/11 | 已解决
13 | LaTeX公式未渲染 | AI输出LaTeX公式显示为原始文本 | 安装 remark-math + rehype-katex + katex CSS | 匡天禹 | 7/10 | 7/11 | 已解决
14 | Linux Ollama未自动启动 | Linux上启动Nook时Ollama未运行导致后端失败 | 添加 electron 主进程自动检测并拉起 Ollama | 张书颢 | 7/12 | 7/12 | 已解决
15 | 主题切换时输入框闪烁 | 切换深色/浅色时 TextArea 颜色跳变 | 添加 CSS transition 给 ChatInput TextArea | 冯俊驰 | 7/10 | 7/10 | 已解决
16 | 会话切换滚动不即时 | 切换会话后滚动到底部有延迟 | 改为 scrollIntoView({behavior:'auto'}) 即时跳转 | 冯俊驰 | 7/12 | 7/12 | 已解决
制表人：张书颢